**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC**

–––––––––––––––––––––––––––––––

**🙡🕮🙣**

|  |
| --- |
|  |

**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

**TÊN ĐỀ TÀI**

**PHẦN MỀM QUẢN LÝ ORDER TẠI QUÁN CÀ PHÊ**

**Nhóm: 6**

**Sinh viên thực hiện:**

1. Trưởng nhóm: Phạm Vương Phương Anh Lớp : 45K21.2
2. Thành viên : Lê Xuân Nhật Lớp : 45K21.2

**Giảng viên hướng dẫn:** Tiến sĩ Phan Đình Vấn

**Đà Nẵng, 6/2021**

**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Người thực hiện** | **Trạng thái** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tham gia buổi phổ biến kế hoạch thực tập nhận thức chung 45K | 24/05/2021 | 24/05/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.2 | Tạo nhóm và phân nhóm trưởng | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.3 | Tham gia buổi meeting để:   * Trao đổi với GVHD * Chọn chủ đề nghiên cứu * Chọn ngôn ngữ thực hiện nghiên cứu | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.4 | Cài đặt Visual Studio, SQL Server | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.5 | Tạo tài khoản trên Github (github.com) | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.6 | Xem video bài giảng về Git và Github | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.7 | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K\_06 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 1.8 | Mời các thành viên join vào kho | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 1.9 | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.10 | Meeting online để:  - Review chủ đề nghiên cứu  - Kiểm tra công việc ở mục 1 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| **2** | **Học lập trình** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM, C#, SQL Server | 05/06/2021 | 10/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 2.2 | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | 11/06/2021 | 12/06/2021 | Lê Xuân Nhật | Hoàn thành |  |
| 2.3 | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | 13/06/2021 | 14/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 2.4 | Viết phần tổng quan của báo cáo | 14/06/2021 | 14/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 2.5 | Meeting online để:  - Review công việc ở mục 2 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 2.6 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Cả nhóm |  |  |
| **3** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Thiết kế giao diện phần mềm | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 3.2 | Viết code ứng dựng | 16/06/2021 | 17/06/2021 | Lê Xuân Nhật | Hoàn thành |  |
| 3.3 | Test code ứng dụng | 17/06/2021 | 17/06/2021 | Lê Xuân Nhật | Hoàn thành |  |
| 3.4 | Kết nối dự án CSDL cho dự án và liên kết form | 18/06/2021 | 19/06/2021 | Lê Xuân Nhật | Hoàn thành |  |
| 3.5 | Test mục 3.3 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | Lê Xuân Nhật | Hoàn thành |  |
| 3.6 | Hoàn thiện code phần còn lại của dự án | 19/06/2021 | 19/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 3.7 | Viết báo cáo | 19/06/2021 | 19/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh | Hoàn thành |  |
| 3.8 | Nộp báo cáo giữa kì | 20/06/2021 | 20/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 3.9 | Hoàn thiện code và báo cáo | 21/06/2021 | 23/06/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 3.10 | Làm video demo dự án | 24/06/2021 | 25/06/2021 | Phạm Vương Phương Anh |  |  |
| 3.11 | Update báo cáo | 26/06/2021 | 29/06/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 3.12 | Nộp báo cáo cuối kì | 03/07/2021 | 03/07/2021 | Cả nhóm |  |  |